## Тест-план
Тест-план по системному тестированию тренажёра по МЛТА
Цели:
Обеспечение корректного функционирования утилиты для проверки знаний
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Регистрация | 1 | Проверить правила заполнения полей логин\пароль\почта | 0.5 |  | Не протестировано |  |  | Клименков С.Е.
| Авторизация | 1 | Проверить правила заполнения полей логин\пароль | 0.5 |  | Не протестировано |  |  | Карпов С.К.
| Задания | 2 | Проверить правила заполнения полей с заданием | 0.5 |  | Не протестировано |  |  | Юрова О.А.
| Ответы на задания | 2 | Проверить правила заполнения поля ответ | 0.5 |  | Не протестировано |  |  | Тихонова А.С.
| Выход | 2 | Проверить работоспособность кнопки выхода | 0.5 |  | Не протестировано |  |  | Ефремов Н.А.
Итого |  |  |  | 45048

## Чек-лист+Дефекты
№ | Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | 2023-05-30 | № | Наименование | Важность
Авторизация |  |  |  |  | 1 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что логин не введен
| Стартовое окно-> Авторизация |  |  |  | 2 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что пароль не введен
| Нет логина |  |  |  | 3 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что email не введен
А01 |  |  | логин: пустая строка пароль: 3213123 - неправильный пароль | 1 | 4 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что задание не выведено
А02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123-правильный пароль | 1 | 5 (из системы управления дефектами) | не возникает предупреждение о том, что ответ на задание не введен
Нет пароля
A03 |  |  | логин: rerererw - неправильный логин пароль: пустая строка | 2
A04 |  |  | логин: werwer - правильный логин пароль: пустая строка | 2
Регистрация
Стартовое окно-> Регистрация
P01 |  |  | Кнопка Exit
Нет логина
P02 |  |  | логин: пустая строка пароль: 231312 - неправильный пароль email: sdasd@ya.ru | 1 (из системы управления дефектами)
P03 |  |  | логин: пустая строка пароль: 123 - правильный пароль email: yuyi@ya.ru | 1 (из системы управления дефектами)
Нет пароля
P04 |  |  | логин: dsadasd пароль: пустая строка email: xxc@ya.ru | 2
P05 |  |  | логин: jhjgj пароль: пустая строка email: nbnm@ya.ru | 2
P06 |  |  | логин: bcvbvc пароль: пустая строка email: test@ya.ru | 2
Нет email
P07 |  |  | логин: dsadasd пароль: 3123 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
P08 |  |  | логин: jhjgj пароль: 125512 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
P09 |  |  | логин: client пароль: 1666666 email: пустая строка | 3 (из системы управления дефектами)
Форма заданий
Стартовое окно -> окно Task 1
Нет совпадения задания
Т01 |  |  | Кнопка Task1/2/3/4/5 | 4 (из системы управления дефектами)
Т02 |  |  | Task 1 | 4 (из системы управления дефектами)
Т03 |  |  | Task 2 | 4 (из системы управления дефектами)
Т04 |  |  | Task 3 | 4 (из системы управления дефектами)
T05 |  |  | Task 4 | 4 (из системы управления дефектами)
T06 |  |  | Task 5 | 4 (из системы управления дефектами)
Форма ответов на задания
Стартовое окно -> окно Task 1
Нет решения\проверка решения
H01 |  |  | Кнопка Check | 5 (из системы управления дефектами)
введенный ответ
H02 |  |  | ввести в поле для ответа: 1 1 1 1 | 5 (из системы управления дефектами)
H03 |  |  | ввести в поле для ответа: 0 0 0 0 | 5 (из системы управления дефектами)
H04 |  |  | ввести в поле для ответа: 1 0 1 0 | 5 (из системы управления дефектами)
Выход
Task1->Стартовое окно
S01 |  |  | Кнопка Выход | 6 (из системы управления дефектами)
S02
S03
S04

## Тест-кейс
| Наименование: | Предупреждение о незаполненности поля почти
| Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения о неполных данных в полях регистрации |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Клименков |  |  | Дата: | 2023-06-25
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
| шагов 4 | Число шагов по статусам: | 3 |  | 0 | % Complete: | 75%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение 5th | Открылось окно 5th | x |  |  | Открылось окно 5th
2 | Нажать на кнопку Регистрация | Открылось окно Регистрации. | x |  |  | Открылось окно авторизации.
3 | Ввести во все поля кроме почта значения | Поля кроме поля почта заполненны | x |  |  | Поля кроме поля почта заполненны
4 | Нажать на кнопку Вход | Появляется предупреждение о нехваткке данных |  | х |  | сервер перестал работать | 1

## Тест-кейс (2)
| Наименование: | Предупреждение о незаполненности поля при авторизации
| Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения о неполных данных в полях автори зации |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 2
| Тестировщик: | Карпов |  |  | Дата: | 2023-06-25
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
| шагов 3 | Число шагов по статусам: | 2 |  | 0 | % Complete: | 66%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение 5th | Открылось окно 5th | x |  |  | Открылось окно 5th
2 | Ввести данные для входа только в поле логин | Поле логин заполнено | x |  |  | поле логин заполнено
3 | Нажать на кнопку Вход | Появится предупреждение о незаполненности поля пароль |  | х |  | Появилось уведомление об ошибке авторизации | 2

## Тест-кейс (3)
| Наименование: | Проверка вывода условий заданий
| Описание: | Проверка на наличие верного вывода задания |  |  | Статус: | проведен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Юрова |  |  | Дата: | 2023-06-25
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
| шагов 4 | Число шагов по статусам: | 4 |  | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение 5th | Открылось окно 5th | x |  |  | Открылось окно 5th
2 | Ввести данные для входа | Поля авторизации заполнены | x |  |  | поля авторизации заполнено
3 | Нажать на кнопку Вход | Вход в приложении | х |  |  | Мы зашли в приложение
4 | Нажать на кнопку Task | Появится задание и поле ответ | х |  |  | Появилось задание и поле ответ

## Тест-кейс (4)
| Наименование: | Предупреждение о незаполненности поля ответ
| Описание: | Тест-кейс для проверки возникновения предупреждения о неполных данных в полях отве |  |  | Статус: | проведен
[5 empty] | Дефекты №: | 4
| Тестировщик: | Тихонова |  |  | Дата: | 2023-06-25
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
| шагов 5 | Число шагов по статусам: | 4 |  | 0 | % Complete: | 80%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение 5th | Открылось окно 5th | x |  |  | Открылось окно 5th
2 | Ввести данные для входа | Поля авторизации заполнены | x |  |  | поля авторизации заполнено
3 | Нажать на кнопку Вход | Вход в приложении | х |  |  | Мы зашли в приложение
4 | Нажать на кнопку Task | Появится задание и поле ответ | х |  |  | Появилось задание и поле ответ
5 | Нажать на кнопку ответить | Появится уведомление о аустом занечении поля ответ |  | х |  | Сервер прекратил свою работу | 4

## Тест-кейс (5)
| Наименование: | Правильность работы кнопки выход
| Описание: | При нажатии кнопки выход приложение будет закрываться |  |  | Статус: | проведен
Дефекты №:
| Тестировщик: | Ефремов |  |  | Дата: | 2023-06-25
Начальные условия:
| <список параметров> | <соответствующие значения> | <отметка о проверке при выполнении кейса>
| шагов 4 | Число шагов по статусам: | 4 |  | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить приложение 5th | Открылось окно 5th | x |  |  | Открылось окно 5th
2 | Ввести данные для входа | Поля авторизации заполнены | x |  |  | поля авторизации заполнено
3 | Нажать на кнопку Вход | Вход в приложении | х |  |  | Мы зашли в приложение
4 | Нажать на кнопку Выход | Приложение закроется | х |  |  | Приложение закрылось

## Дефект Клименков
Название | Предупреждение об отсутсвии данных в полях в окне регистрации
№ дефекта | 1 | № Тест-кейсаа | 1
Проект | Тренажёр по МЛТА | Компонент | Регистрация
Статус | Open | Номер версии | от 24.06.2023
Важность | Critical | Приоритет | High
Назначен на |  | Автор | Клименков
Описание | Шаги воспроизведения деффекта 1Запустить приложение 2Нажать на кнопку регистрации 3Ввести значения во все поля кроме одного .Ожидаемый результат: Появление предупреждения о незаполненном поле .Наблюдаемый результат: .Сервер остановил свою работу
Вложения | Скриншоты дефекта

## Дефект Карпов
Название | Предупреждение об отсутсвии данных в полях в окне регистрации
№ дефекта | 2 | № Тест-кейсаа | 2
Проект | Тренажёр по МЛТА | Компонент | Авторизация
Статус | Open | Номер версии | от 24.06.2023
Важность | minor | Приоритет | low
Назначен на |  | Автор | Карпов
Описание | Шаги воспроизведения деффекта 1Запустить приложение 2Ввести значения во все поля кроме одного 3Нажать на кнопку вход .Ожидаемый результат: Появление предупреждения о незаполненном поле .Наблюдаемый результат: Появление сообщения о ошибке авторизации
Вложения | Скриншоты дефекта

## Дефект Юрова
Название | Предупреждение об отсутсвии данных в полях в окне регистрации
№ дефекта | 3 | № Тест-кейсаа | 3
Проект | Тренажёр по МЛТА | Компонент | Task
Статус | closed | Номер версии | от 24.06.2023
Важность |  | Приоритет
Назначен на |  | Автор | Юрова
Описание | Шаги воспроизведения деффекта 1Запустить приложение 2Ввести значения во все поля окна авторизации 3Нажать на кнопку вход 4Выбрать любое задание Task .Ожидаемый результат: Вывод на экран выбранного задания .Наблюдаемый результат: Вывод на экран выбранного задания
Вложения | Отсутсвует

## Дефект Тихонова
Название | Предупреждение об отсутсвии данных в полях в окне регистрации
№ дефекта | 4 | № Тест-кейсаа | 4
Проект | Тренажёр по МЛТА | Компонент | Task
Статус | Open | Номер версии | от 24.06.2023
Важность | Critical | Приоритет | hight
Назначен на |  | Автор | Тихонова
Описание | Шаги воспроизведения деффекта 1Запустить приложение 2Ввести значения во все поля кроме одного 3Нажать на кнопку вход 4Открыть Task 5Отправить пустое поле с ответом .Ожидаемый результат: Появление предупреждения о незаполненном поле .Наблюдаемый результат: Сервер прекратил свою работу
Вложения | Скриншоты дефекта

## Дефект Ефремов
Название | Предупреждение об отсутсвии данных в полях в окне регистрации
№ дефекта | 5 | № Тест-кейсаа | 5
Проект | Тренажёр по МЛТА | Компонент | MainWindow
Статус | Close | Номер версии | от 24.06.2023
Важность |  | Приоритет
Назначен на |  | Автор | Ефремов
Описание | Шаги воспроизведения деффекта 1Запустить приложение 2Ввести значения во все поля окна авторизации 3Нажать на кнопку вход 4Нажать на кнопку выход .Ожидаемый результат: Приложение закроется .Наблюдаемый результат: Приложение закрылось
Вложения